NHIỆM VỤ 1: LẬP BẢNG PHÂN RÃ CÔNG VIỆC WBS 3 GIAI ĐOẠN

Mục tiêu của WBS là phân rã đề tài lớn thành các công việc cụ thể, có người phụ trách và thời hạn rõ ràng để nhóm dễ theo dõi tiến độ và phối hợp.

| Mã công việc | Tên công việc | Người phụ trách | Hạn hoàn thành dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1 | Chuẩn bị tư liệu & Khảo sát số liệu |  |  |
| WBS-1.1 | Việc 1: Soạn 6 câu hỏi khảo sát trên Google Forms và thu thập ý kiến của 25 bạn sinh viên trong lớp. | Nam | Ngày 2 |
| WBS-1.2 | Việc 2: Tổng hợp kết quả khảo sát và vẽ 3 biểu đồ tròn/cột minh họa số liệu. | Linh | Ngày 3 |
| Giai đoạn 2 | Soạn thảo bài báo cáo Word & Thiết kế Slide |  |  |
| WBS-2.1 | Việc 3: Viết bài báo cáo Word phần Mở đầu và Nội dung 1 (Kết quả khảo sát). | Nam | Ngày 5 |
| WBS-2.2 | Việc 4: Viết bài báo cáo Word phần Nội dung 2 (Khó khăn) và Nội dung 3 (Giải pháp). | Mai | Ngày 5 |
| WBS-2.3 | Việc 5: Thiết kế 6 slide đầu (Slide bìa, Giới thiệu đề tài và Số liệu khảo sát). | Tuấn (Trưởng nhóm) | Ngày 5 |
| WBS-2.4 | Việc 6: Thiết kế 6 slide sau (Các giải pháp tự học, Đúc kết kinh nghiệm và Slide Q&A). | Linh | Ngày 5 |
| Giai đoạn 3 | Rà soát nghiệm thu, Thuyết trình thử & Nộp bài |  |  |
| WBS-3.1 | Việc 7: Rà soát toàn bộ bài Word theo checklist tiêu chuẩn kiểm tra (DoD). | Mai | Ngày 6 |
| WBS-3.2 | Việc 8: Thuyết trình thử bấm giờ 10 phút và đóng gói nộp bài lên hệ thống trường. | Tuấn (Cả nhóm tham gia) | Ngày 7 |

NHIỆM VỤ 2: XÂY DỰNG DANH MỤC TIÊU CHUẨN HOÀN THÀNH DoD (CHECKLIST DoD)

1. Checklist DoD cho Bài báo cáo Word

Trang bìa: Đầy đủ thông tin tên trường, tên môn học, tên đề tài, danh sách thành viên nhóm kèm mã số sinh viên (MSSV).

Định dạng văn bản: Sử dụng font chữ chuẩn Times New Roman (hoặc Arial), cỡ chữ 13–14, giãn dòng 1.5 lines, canh đều 2 bên (Justify).

Độ dài & Số liệu: Đạt độ dài từ 8 đến 10 trang nội dung, chèn tối thiểu 2 biểu đồ số liệu khảo sát rõ ràng có chú thích.

Rà soát chính tả & Trích dẫn: 100% không mắc lỗi chính tả tiếng Việt, có mục lục tự động và trang Nguồn tài liệu tham khảo cuối bài.

2. Checklist DoD cho Slide thuyết trình PowerPoint

Số lượng slide: Đảm bảo đúng 12 slide nội dung chính, bố cục phân chia logic và mạch lạc.

Cỡ chữ & Màu sắc: Font chữ phần nội dung từ 24pt trở lên (đảm bảo người ngồi cuối lớp nhìn rõ), màu chữ tương phản rõ nét với màu nền slide.

Hình ảnh & Biểu đồ: Trình bày biểu đồ khảo sát trực quan, hình ảnh minh họa sắc nét và ghi rõ chú thích nguồn.

Slide kết bài: Có đầy đủ slide tóm tắt 4 giải pháp cốt lõi, slide cảm ơn và slide sẵn sàng chào đón câu hỏi Q&A từ thầy cô/bạn học.

NHIỆM VỤ 3: THIẾT KẾ BẢNG KANBAN 3 CỘT VÀ GIẢI QUYẾT BẪY ÔM VIỆC CỦA NAM

1. Bảng tiến độ Kanban 3 cột (Hiện trạng thực tế của nhóm)

| CẦN LÀM (TO DO) | ĐANG LÀM (IN PROGRESS) | ĐÃ XONG (DONE) |
| --- | --- | --- |
| Việc 2: Tổng hợp kết quả & vẽ 3 biểu đồ (Linh) | Việc 1: Soạn & thu thập 25 mẫu khảo sát (Nam) | Chưa có công việc nào hoàn thành |
| Việc 4: Viết bài Word Nội dung 2 & 3 (Mai) | Việc 3: Viết bài Word Mở đầu & Nội dung 1 (Nam) |  |
| Việc 6: Thiết kế 6 slide sau (Linh) | Việc 5: Thiết kế 6 slide đầu (Nam) |  |
| Việc 7: Rà soát bài Word theo DoD (Mai) |  |  |
| Việc 8: Thuyết trình thử & nộp bài (Tuấn) |  |  |

2. Phân tích bẫy ôm việc và Giải pháp áp dụng nguyên tắc WIP

A. Phân tích tác hại việc Nam nhận cùng lúc 3 việc (Việc 1, 3, 5) ở cột “Đang làm”

Gây nghẽn tiến độ (Bottleneck): Nam ôm cả 3 công việc ở 3 giai đoạn nối tiếp nhau. Do phân tán nguồn lực, sau 3 ngày Nam không hoàn thành dứt điểm được công việc nào (Việc 1 chưa gửi xong khảo sát, Việc 3 mới viết được nửa trang, Việc 5 mới tạo slide trắng).

Ảnh hưởng đến các thành viên khác: Các bạn Linh và Mai bị thụ động, rơi vào trạng thái “chờ việc” vì chưa có dữ liệu khảo sát và nội dung bài Word từ Nam để làm tiếp các phần việc phụ trách (vẽ biểu đồ, viết giải pháp, thiết kế slide tiếp theo).

Giảm chất lượng & Quá tải cá nhân: Việc chuyển đổi ngữ cảnh liên tục giữa khảo sát, viết văn bản và thiết kế khiến Nam dễ bị áp lực, dở dang công việc và dẫn đến các lỗi định dạng, sai chính tả do làm vội.

B. Áp dụng nguyên tắc giới hạn việc đang làm WIP (Work In Progress)

Quy tắc WIP: Đặt WIP Limit = 1 cho mỗi cá nhân. Mỗi người tại một thời điểm chỉ nhận tối đa 1 công việc ở cột In Progress. Chỉ khi việc đó hoàn thành và đạt tiêu chuẩn DoD mới được kéo công việc tiếp theo từ To Do sang In Progress.

Lời khuyên tái cấu trúc công việc cho Nam:

1. Chuyển ngay Việc 3 và Việc 5 về cột To Do: Nam tạm dừng viết bài Word và thiết kế Slide.

2. Tập trung 100% xử lý dứt điểm Việc 1: Nam dốc sức hoàn thành gửi link Google Forms và thu đủ 25 phiếu khảo sát để chuyển Việc 1 sang cột Done.

3. Phân chia lại công việc hợp lý cho cả nhóm: Nam chỉ tập trung làm Việc 1 rồi chuyển sang Việc 3.

4. Chuyển Việc 5 (Thiết kế 6 slide đầu) cho Tuấn (Nhóm trưởng) đảm nhận để giảm tải cho Nam và đảm bảo đúng tiến độ.

Kết luận

Việc áp dụng WBS giúp nhóm xác định rõ công việc, người phụ trách và thời hạn. Checklist DoD giúp nhóm thống nhất tiêu chuẩn để nghiệm thu sản phẩm. Trong khi đó, Kanban kết hợp giới hạn WIP = 1 giúp hạn chế tình trạng ôm việc, giảm nghẽn tiến độ và nâng cao khả năng phối hợp giữa các thành viên. Với phương án điều chỉnh trên, nhóm có thể hoàn thành bài đúng hạn và đảm bảo chất lượng đầu ra.